## Hoja1
Sprint 1 | Definately Not Pong | MAS NÚMERO = MAS PRIORIDAD
Iteración Actual
| Tareas | Subtarea | Sub-Subtarea | Área | Responsable | Prioridad | Horas estimadas | Horas reales | 2018-02-20 | 2018-02-21 | 2018-02-22 | 2018-02-23 | 2018-02-24 | 2018-02-25 | 2018-02-26 | 2018-02-27
| Controles | WS + Flechas Movement |  | Programación | David | 4 | 1 | 0 | 2018-02-20: 0; 2018-02-21: 0; 2018-02-22: 0; 2018-02-23: 0
|  | D / -> Disparar |  | Programación | David | 4 | 0.1 | 0 | 2018-02-20: 0; 2018-02-21: 0; 2018-02-22: 0; 2018-02-23: 0
|  | A/-> Power Up |  | Programación | David | 2 | 0.1 | 0 | 2018-02-20: 0; 2018-02-21: 0; 2018-02-22: 0; 2018-02-23: 0
|  | Shift/0 ->Dash |  | Programación | David | 2 | 0.1 | 0 | 2018-02-20: 0; 2018-02-21: 0; 2018-02-22: 0; 2018-02-23: 0
| Personajes | Prefab | Sprite (+Físicas) | Programación | Carlos | 5 | 0.5 | 0 | 2018-02-20: 0; 2018-02-21: 0; 2018-02-22: 0; 2018-02-23: 0
|  |  | Creación del prefab | Programación | Carlos | 6 | 0.3 | 0 | 2018-02-20: 0; 2018-02-21: 0; 2018-02-22: 0; 2018-02-23: 0
|  |  | Colision con pelota | Programación | Carlos | 2 | 0.5 | 0 | 2018-02-20: 0; 2018-02-21: 0; 2018-02-22: 0; 2018-02-23: 0
|  |  | Colision con proyectiles contrarios + Slow | Programación | Carlos | 2 | 0.3 | 0 | 2018-02-20: 0; 2018-02-21: 0; 2018-02-22: 0; 2018-02-23: 0
| GDD | Redactado |  | Design | Alex | 6 | 3 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.5
| Disparos | Prefab | Creación del prefab | Programación | David | 6 | 0.2 | 0 | 2018-02-20: 0; 2018-02-21: 0; 2018-02-22: 0; 2018-02-23: 0
|  |  | Colisión Bola | Programación | David | 2 | 0.2 | 0 | 2018-02-20: 0; 2018-02-21: 0; 2018-02-22: 0; 2018-02-23: 0
|  |  | Vector dirección pelota | Programación | Alex | 2 | 2 | 0 | 2018-02-20: 0; 2018-02-21: 0; 2018-02-22: 0; 2018-02-23: 0
|  |  | Sprite (+Físicas) | Programación | David | 5 | 0.3 | 0 | 2018-02-20: 0; 2018-02-21: 0; 2018-02-22: 0; 2018-02-23: 0
|  |  | Colisiones con barreras | Programación | David | 3 | 2 | 0 | 2018-02-20: 0; 2018-02-21: 0; 2018-02-22: 0; 2018-02-23: 0
|  |  | Movimientos | Programación | David | 4 | 0.2 | 0 | 2018-02-20: 0; 2018-02-21: 0; 2018-02-22: 0; 2018-02-23: 0
| Barreras | Prefab | Establecer como grupo | Programación | David | 2 | 2 | 0 | 2018-02-20: 0; 2018-02-21: 0; 2018-02-22: 0; 2018-02-23: 0
|  |  | Creación del prefab | Programación | Carlos | 6 | 0.3 | 0 | 2018-02-20: 0; 2018-02-21: 0; 2018-02-22: 0; 2018-02-23: 0
|  |  | Vidas | Programación | Carlos | 3 | 0.1 | 0 | 2018-02-20: 0; 2018-02-21: 0; 2018-02-22: 0; 2018-02-23: 0
|  |  | Sprite (+Físicas) | Programación | Carlos | 5 | 0.4 | 0 | 2018-02-20: 0; 2018-02-21: 0; 2018-02-22: 0; 2018-02-23: 0
| Game | Establecer disparos como dos grupos |  | Programación | David | 2 | 2 | 0 | 2018-02-20: 0; 2018-02-21: 0; 2018-02-22: 0; 2018-02-23: 0
|  | Reset estado bola al marcar |  |  | Alex | 3 | 0.3 | 0 | 2018-02-20: 0; 2018-02-21: 0; 2018-02-22: 0; 2018-02-23: 0
|  | Puntuar al meter bola |  |  | Alex | 3 | 0.25 | 0 | 2018-02-20: 0; 2018-02-21: 0; 2018-02-22: 0; 2018-02-23: 0
|  | Crear escena partida |  |  | Alex | 7 | 0.75 | 0.75 | 2018-02-20: 0.75
| Bola | Prefab | Sprite (+Físicas) |  | Carlos | 6 | 0.2 | 0 | 2018-02-20: 0; 2018-02-21: 0; 2018-02-22: 0; 2018-02-23: 0
|  |  | Crear Prefab |  | Carlos | 6 | 0.3 | 0 | 2018-02-20: 0; 2018-02-21: 0; 2018-02-22: 0; 2018-02-23: 0
|  |  | Rebote con bordes |  | Carlos | 5 | 0.4 | 0 | 2018-02-20: 0; 2018-02-21: 0; 2018-02-22: 0; 2018-02-23: 0
|  |  | Colision con barreras |  | Carlos | 4 | 2 | 0 | 2018-02-20: 0; 2018-02-21: 0; 2018-02-22: 0; 2018-02-23: 0
| TOTAL HORAS PARA ESTA ITERACIÓN | [5 empty] | 19.8 | 1.92 | 0.75 | 0 | 0 | 0.67 | 0.5 | 0 | 0 | 0
Horas totales
| Horas Individuales | Estimadas | Reales | Restantes
| Carlos | 5.6 | 0 | 5.6 |  |  | HORAS QUE QUEDAN |  | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 18.38 | 17.88 | 17.88 | 17.88 | 17.88
| David | 8.2 | 0 | 8.2
| Alex | 6.3 | 1.92 | 4.38 |  |  | DIFERENCIA FINAL |  | 2018-02-20: 17.88

## Hoja2
Sprint 1 | Definately Not Pong
Iteración Actual
| Tareas | Subtarea | Sub-Subtarea | Área | Responsable | Prioridad | Horas estimadas | Horas reales | 2018-02-20 | 2018-02-21 | 2018-02-22 | 2018-02-23 | 2018-02-24 | 2018-02-25 | 2018-02-26 | 2018-02-27
| Power ups | Movimiento | [5 empty] | 0
|  | Colision con proyectiles | [5 empty] | 0
|  | Establecer vidas | [5 empty] | 0
|  | Establecer power up | [5 empty] | 0
Ultimate (Kamehame)
Slowear al otro jugador
|  | Barreras | [5 empty] | 0
|  | Machacar el anterior si coges otro | [5 empty] | 0
| Controles | WS + Flechas Movement | [5 empty] | 0
|  | D / -> Disparar | [5 empty] | 0
|  | A/-> Power Up | [5 empty] | 0
|  | Shift/0 ->Dash | [5 empty] | 0
| Personajes | Prefab | Sprite |  |  |  |  | 0
|  |  | Colision con pelota |  |  |  |  | 0
|  |  | Colision con proyectiles contrarios |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
| GDD | Redactado | [5 empty] | 0
| Disparos | Prefab | Sprite |  |  |  |  | 0
|  |  | Colisiones con barreras |  |  |  |  | 0
|  |  | Movimientos |  |  |  |  | 0
| Game | Establecer disparos como dos grupos | [5 empty] | 0
Reset estado bola al marcar
|  | Puntuar al meter bola | [5 empty] | 0
|  | Crear escena partida | [5 empty] | 0
| Bola | Prefab | Sprite |  |  |  |  | 0
|  |  | Rebote con bordes |  |  |  |  | 0
|  |  | Colision con barreras |  |  |  |  | 0
0
| HUD | Marcador | [5 empty] | 0
|  | Power Up Available | [5 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| TOTAL HORAS PARA ESTA ITERACIÓN | [5 empty] | 0 | 0
Horas totales
| Horas Individuales | Estimadas | Reales | Restantes
| Carlos | [5 empty] | HORAS QUE QUEDAN
David
| Alex | [5 empty] | DIFERENCIA FINAL |  | 2018-02-20: 0